## Cronograma
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Modelo interpretable con CNN-1D y SHAP para predecir el rendimiento de quinua en la sierra altoandina del Perú
Autor: Wilton Mijael Sullcaray Riveros · Asesor: Ing. Yamil Alexander Quiñones Nieto · UNMSM – FISI, Unidad de Posgrado · Duración total: 18 meses (T3-2026 a T4-2027)
N° | Fase | Actividad | Responsable | Entregable / Hito | Inicio | Fin | Dur. (meses) | 2026 | [5 empty] | 2027
[8 empty] | T3 |  |  | T4 |  |  | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[8 empty] | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | Datos | Auditoría de disponibilidad de datos y determinación de N | Tesista | H1 · E1 | 2026-07-01 | 2026-09-01 | 3 | bar: T3 Jul to T3 Sep
2 | Datos | Revisión de la literatura conforme al protocolo (continua) | Tesista | E1b | 2026-07-01 | 2027-06-01 | 12 | bar: T3 Jul to T2 Jun
3 | Datos | Construcción de la máscara de superficie agrícola y descarga de series | Tesista | Capa validada | 2026-08-01 | 2026-12-01 | 5 | bar: T3 Ago to T4 Dic
4 | Datos | Integración del conjunto de datos y alineación fenológica | Tesista | E2 | 2026-11-01 | 2027-02-01 | 4 | bar: T4 Nov to T1 Feb
5 | Datos | Preprocesamiento, análisis exploratorio y tratamiento de la variable objetivo | Tesista | E3 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2 | bar: T1 Feb to T1 Mar
6 | Modelado | Diseño e implementación del modelo CNN-1D y de los comparadores | Tesista | E4 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | 3 | bar: T1 Mar to T2 May
7 | Modelado | Ensayo piloto, variabilidad estocástica y preespecificación | Tesista | H2 · E5 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2 | bar: T2 May to T2 Jun
8 | Evaluación | Experimentación, validación temporal y espacial, análisis estadístico | Tesista | Result. por pliegue | 2027-06-01 | 2027-08-01 | 3 | bar: T2 Jun to T3 Ago
9 | Evaluación | Atribución SHAP, pruebas de ablación y validación de concordancia | Tesista | E6 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2 | bar: T3 Ago to T3 Sep
10 | Redacción | Redacción de resultados, discusión y conclusiones | Tesista | E7 | 2027-09-01 | 2027-11-01 | 3 | bar: T3 Sep to T4 Nov
11 | Redacción | Comunicación: artículo y liberación del repositorio y del dataset | Tesista | E8 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | 2 | bar: T4 Nov to T4 Dic
12 | Cierre | Revisión final, trámites administrativos y sustentación | Tesista | H3 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 1 | bar: T4 Dic
|  | Datos |  |  |  |  | Modelado | T4 Nov: Evaluación; T2 Abr: Redacción y cierre; T3 Ago: ◆; T3 Sep: Hito de control
Nota. Cronograma de elaboración propia (Cap. 6 del proyecto). El hito H1 (auditoría de datos) condiciona la continuidad: de su resultado depende el tamaño efectivo de la población y la viabilidad del diseño. H2 registra la preespecificación de hipótesis y umbrales antes de la evaluación definitiva. H3 es la sustentación.

## Hitos y entregables
HITOS Y ENTREGABLES
Código | Descripción | Trimestre | Tipo
H1 | Cierre de la auditoría de datos y determinación del tamaño poblacional N | T3-2026 | Hito
E1 | Matriz de cobertura provincia × campaña e informe de viabilidad | T3-2026 | Entregable
E1b | Protocolo y matriz de antecedentes actualizados | T2-2027 | Entregable
E2 | Conjunto de datos con diccionario de variables | T1-2027 | Entregable
E3 | Informe de análisis exploratorio y decisiones de depuración | T1-2027 | Entregable
E4 | Código del modelo CNN-1D y de los seis tratamientos | T2-2027 | Entregable
H2 | Registro fechado de hipótesis, márgenes y umbrales (preespecificación) | T2-2027 | Hito
E5 | Ejecución piloto con diez semillas | T2-2027 | Entregable
E6 | Informe de resultados de interpretabilidad (SHAP) | T3-2027 | Entregable
E7 | Manuscrito de tesis completo | T4-2027 | Entregable
E8 | Artículo enviado y repositorio con identificador persistente | T4-2027 | Entregable
H3 | Sustentación | T4-2027 | Hito