## Cronograma
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES · DSRM + CRISP-ML(Q)
Modelo CNN-1D interpretable con SHAP para predecir el rendimiento de cosecha de quinua en la sierra peruana, 2026
Autor: Wilton Mijael Sullcaray Riveros · Asesor: Ing. Yamil Alexander Quiñones Nieto · UNMSM – FISI, Unidad de Posgrado · Duración total: 14 meses (julio 2026 – agosto 2027)
N° | Actividad DSRM (Peffers et al., 2007) | Fase CRISP-ML(Q) (Studer et al., 2021) | Actividad | Responsable | Entregable / Hito | Inicio | Fin | Dur. (meses) | 2026 | [5 empty] | 2027
[9 empty] | T3 |  |  | T4 |  |  | T1 |  |  | T2 |  |  | T3
[9 empty] | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago
1 | A1–A2 · Problema y objetivos (viabilidad) | F1 · Comprensión del negocio y de los datos | Auditoría de cobertura, elegibilidad y tamaño del conjunto analítico | Tesista | H1 · E1 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2 | bar: T3 Ago
2 | Ciclo de rigor (transversal) | F1 · Comprensión del negocio y de los datos | Revisión y actualización de la literatura conforme al protocolo | Tesista | Actualización de E1 | 2026-07-01 | 2027-03-01 | 9
3 | A3 · Diseño y desarrollo | F2 · Preparación de datos | Construcción de la máscara agrícola y descarga documentada de series | Tesista | Máscara validada y manifiesto de descargas | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2
4 | A3 · Diseño y desarrollo | F2 · Preparación de datos | Integración del conjunto de datos, alineación fenológica y control del horizonte | Tesista | E2 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2
5 | A3 · Diseño y desarrollo | F2 · Preparación de datos | Preprocesamiento, análisis exploratorio y tratamiento de la variable objetivo | Tesista | E3 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 1
6 | A3 · Diseño y desarrollo | F3 · Modelado | Diseño e implementación de CNN-1D, comparadores e integración de SHAP | Tesista | E4 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2
7 | A4 · Demostración | F3 · Modelado | Ensayo piloto, estimación de variabilidad y registro de preespecificación | Tesista | H2 · E5 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 1 | bar: T4 Nov
8 | A5 · Evaluación | F4 · Evaluación | Evaluación predictiva: origen móvil, XGBoost, B2, robustez espacial y sensibilidad | Tesista | Predicciones y métricas por campaña y semilla | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2
9 | A5 · Evaluación | F4 · Evaluación | Evaluación SHAP: estabilidad, oclusión, ablación secundaria y concordancia agronómica | Tesista | E6 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1
10 | A6 · Comunicación | Comunicación y cierre (DSRM A6) | Redacción de resultados, discusión, conclusiones y recomendaciones | Tesista | E7 | 2027-01-01 | 2027-04-01 | 4
11 | A6 · Comunicación | F5 · Despliegue (adaptado: empaquetado reproducible) | Empaquetado reproducible y comunicación: repositorio, entorno, manifiesto, artículo y datos o scripts según licencias | Tesista | E8 | 2027-04-01 | 2027-06-01 | 3
12 | A6 · Comunicación | Comunicación y cierre (DSRM A6) | Revisión del asesor, control de similitud, trámites y sustentación | Tesista | H3 | 2027-06-01 | 2027-08-01 | 3 | bar: T3 Ago
Leyenda
| ■ F1 · Comprensión del negocio y de los datos | ■ F2 · Preparación de datos | ■ F3 · Modelado
| ■ F4 · Evaluación | ■ F5 · Despliegue (adaptado: empaquetado reproducible) | ■ Comunicación y cierre (DSRM A6)
■ Hito de control (H1–H3)
Nota. El proceso general sigue la DSRM de Peffers et al. (2007); la construcción y evaluación del artefacto de ML (actividades A3–A5 y empaquetado) se organiza con las fases de CRISP-ML(Q) de Studer et al. (2021). La fase F6 de CRISP-ML(Q) (monitoreo y mantenimiento) queda fuera del alcance porque el artefacto no se desplegará en operación; F5 se adapta como empaquetado reproducible (sección 4.18). H1: cierre de la auditoría de cobertura y elegibilidad, condición para continuar con el diseño provincia-campaña. H2: cierre del ensayo piloto y registro de preespecificación, previo a la evaluación definitiva. H3: revisión final y sustentación. La construcción y evaluación del artefacto (DSRM A1–A5) concluye en diciembre de 2026; la comunicación de resultados (A6) se desarrolla de enero a agosto de 2027. Las barras se dibujan a partir de las fechas de Inicio y Fin. Elaboración propia.

## Hitos y entregables
HITOS Y ENTREGABLES
Código | Descripción | Actividad | Fase CRISP-ML(Q) | Trimestre | Tipo
H1 | Cierre de la auditoría de cobertura y elegibilidad; condición para continuar con el diseño provincia-campaña | 1 | F1 · Comprensión del negocio y de los datos | T3-2026 | Hito
E1 | Matriz provincia × campaña e informe de viabilidad (actualizado con el protocolo y la matriz de antecedentes) | 1, 2 | F1 · Comprensión del negocio y de los datos | T3-2026 | Entregable
— | Máscara agrícola validada y manifiesto de descargas | 3 | F2 · Preparación de datos | T3-2026 | Producto intermedio
E2 | Conjunto de datos y diccionario de variables | 4 | F2 · Preparación de datos | T4-2026 | Entregable
E3 | Informe de depuración y análisis exploratorio | 5 | F2 · Preparación de datos | T4-2026 | Entregable
E4 | Código y configuración reproducible del artefacto (CNN-1D, cuatro comparadores ajustables, tres benchmarks e integración SHAP) | 6 | F3 · Modelado | T4-2026 | Entregable
H2 | Cierre del ensayo piloto y registro de preespecificación, previo a la evaluación definitiva | 7 | F3 · Modelado | T4-2026 | Hito
E5 | Registro fechado de hipótesis, márgenes y reglas | 7 | F3 · Modelado | T4-2026 | Entregable
— | Predicciones y métricas por campaña, modelo y semilla | 8 | F4 · Evaluación | T4-2026 | Producto intermedio
E6 | Informe de interpretabilidad (estabilidad, fidelidad por oclusión y concordancia agronómica) | 9 | F4 · Evaluación | T4-2026 | Entregable
E7 | Manuscrito completo | 10 | Comunicación y cierre (DSRM A6) | T2-2027 | Entregable
E8 | Artículo enviado y repositorio documentado (entorno, manifiesto y scripts de reconstrucción) | 11 | F5 · Despliegue (adaptado: empaquetado reproducible) | T2-2027 | Entregable
H3 | Versión final y sustentación | 12 | Comunicación y cierre (DSRM A6) | T3-2027 | Hito

## Correspondencia DSRM–CRISP
CORRESPONDENCIA ENTRE DSRM, CRISP-ML(Q) Y LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Fase CRISP-ML(Q) | Actividad DSRM | Actividades del cronograma | Aseguramiento de calidad previsto en el proyecto | Sección | Entregables
F1 · Comprensión del negocio y de los datos | A1–A2 · Problema y objetivos; ciclo de rigor | 1. Auditoría de cobertura y elegibilidad 2. Revisión de la literatura | Riesgos de disponibilidad con condición de activación y respuesta (Tabla 6); H1 como criterio de continuidad; cascada de celdas elegibles sin tasas supuestas. | 1.1–1.4, 2.1–2.2, 4.5–4.8 | H1, E1
F2 · Preparación de datos | A3 · Diseño y desarrollo | 3. Máscara agrícola y descargas 4. Integración y alineación fenológica 5. Preprocesamiento y análisis exploratorio | Manifiesto con versión, fecha y hash; umbrales fijados antes de la evaluación; exclusión de información posterior al horizonte; transformaciones ajustadas solo con entrenamiento; registro de exclusiones. | 4.9–4.11 | E2, E3
F3 · Modelado | A3 · Diseño y desarrollo; A4 · Demostración | 6. CNN-1D, comparadores y SHAP 7. Ensayo piloto y preespecificación | Presupuesto de ajuste igual para los cinco modelos; espacios de búsqueda publicados; registro fechado de hipótesis, márgenes y umbrales antes de evaluar (H2). | 4.12 | E4, H2, E5
F4 · Evaluación | A5 · Evaluación | 8. Evaluación predictiva 9. Evaluación SHAP | Validación de origen móvil con anidamiento; diez semillas; intervalos por bloques temporales; estabilidad, fidelidad por oclusión y concordancia agronómica; corrección de Holm; amenazas a la validez (Tabla 10). | 4.12–4.16 | E6
F5 · Despliegue (adaptado: empaquetado reproducible) | A6 · Comunicación | 11. Empaquetado reproducible y comunicación | Repositorio versionado, entorno de ejecución, manifiesto de datos y scripts de reconstrucción respetando licencias. | 4.17–4.18 | E8
F6 · Monitoreo y mantenimiento (fuera de alcance) | — | No aplica | Monitoreo y mantenimiento fuera del alcance: el artefacto no se desplegará en operación. Se declara como limitación. | 1.5–1.6 | —
Comunicación y cierre (DSRM A6) | A6 · Comunicación | 10. Redacción 12. Revisión, similitud y sustentación | Control de similitud y verificación de referencias en sus fuentes originales (4.17). | Cap. 6 | E7, H3
Fuentes. Peffers, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M. A., y Chatterjee, S. (2007). A design science research methodology for information systems research. Journal of Management Information Systems, 24(3), 45-77. https://doi.org/10.2753/MIS0742-1222240302 · Studer, S., Bui, T. B., Drescher, C., Hanuschkin, A., Winkler, L., Peters, S., y Müller, K.-R. (2021). Towards CRISP-ML(Q): A machine learning process model with quality assurance methodology. Machine Learning and Knowledge Extraction, 3(2), 392-413. https://doi.org/10.3390/make3020020. La columna de aseguramiento de calidad resume medidas ya descritas en el proyecto.